## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel Joachim |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 18 heurs 54 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 600 | 535 | 1135
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-18 | 3 | 0 | Design | Création des maquettes (reste de la journée) | https://www.figma.com/file/bxToUy6ylJsOtMk0nXZpcq/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=KhVnzu9r1VwbKPjd-1 | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-25 | 3 | 30 | Test | POC : je lis un epub, ok ¦ Je me déplace d'une page à l'autre et j'apprends à faire du MAUI |  | Développement | 2 | 5
16 | 2024-04-15 |  | 35 | Développement | Créer un fond d'écran d'une certaine couleur |  | Test | 3 | 10
16 | 2024-04-15 |  | 55 | Développement | Créer la page de connexion et d'accueil |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-15 |  | 55 | Développement | J'essaie d'afficher le Epub dans MAUI je n'y arrive pas |  | Meeting | 5 | 20
17 | 2024-04-22 |  | 10 | Analyse | Je règle un problème avec GitHub |  | Présentation | 6 | 25
17 | 2024-04-22 | 1 | 15 | Développement | Je crée le menu d'accueil |  | Design | 7 | 30
17 | 2024-04-22 |  | 20 | Développement | Je crée la structure des livres | Utiliser Base64 pour convertir/déconvertir en binaire | Autre | 8 | 35
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Utiliser le code ".cs" pour intergair avec le XAML et afficher des images aléatoirement |  |  |  | 40
17 | 2024-04-22 | 1 | 10 | Développement | J'avance dans la création des paramètres et de la librairie en même temps |  |  |  | 45
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Analyse | J'ai un problème avec mon SSD, il est corrompu |  |  |  | 50
18 | 2024-04-29 |  | 55 | Développement | J'essaie de stocker des informations en cache, je n'ai pour le moment pas réussi |  |  |  | 55
18 | 2024-04-29 | 1 | 40 | Développement | Je crée le menu librairie
18 | 2024-04-29 |  | 20 | Développement | Je transforme mon code en MVVM et j'essaie d'effectuer une connexion à la base de donnée, pour le moment ne fonctionne pas.
19 | 2024-05-06 |  | 40 | Développement | Je modifie mon code pour qu'il soit mieux MVVM, j'ai un problème pour faire en sorte que la fonction lorsqu'un bouton est clické se lance depuis le fichier MVVM. Le Binding ne trouve pas ma fonction mais uniquement d'autres éléments "No suitable constructor was found for entity type 'Book'. The following constructors had parameters that could not be bound to properties of the entity type: Cannot bind 'title', 'category', 'nbrPage', 'author', 'tags', 'coverImage', 'state' in 'Book(string title, string category, int nbrPage, string author, string[] tags, string coverImage, string state)'"
19 | 2024-05-06 | 1 | 10 | Développement | Création de la page login, voir maquette comme référence
19 | 2024-05-06 |  | 50 | Développement | Rendre les boutons de la page de connexion utilisable
19 | 2024-05-06 |  | 20 | Développement | Mettre en place l'API et un container docker pour la DB
|  |  | 10 | Développement
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 25 | Analyse | 0.017361
240 | 450 | Développement | 0.47917
180 | 30 | Test | 0.14583
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 30 | Autre | 0.020833
|  | Total | 0.66319