## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel Joachim |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 9 heurs 35 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 360 | 215 | 575
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-18 | 3 | 0 | Développement | Création des maquettes (reste de la journée) | https://www.figma.com/file/bxToUy6ylJsOtMk0nXZpcq/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=KhVnzu9r1VwbKPjd-1 | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-25 | 3 | 30 | Test | POC : je lis un epub, ok ¦ Je me déplace d'une page à l'autre et j'apprends à faire du MAUI |  | Développement | 2 | 5
16 | 2024-04-15 |  | 35 | Développement | Créer un fond d'écran d'une certaine couleur |  | Test | 3 | 10
16 | 2024-04-15 |  | 55 | Développement | Créer la page de connexion et d'accueil |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-15 |  | 55 | Développement | J'essaie d'afficher le Epub dans MAUI je n'y arrive pas |  | Meeting | 5 | 20
17 | 2024-04-22 |  | 10 | Analyse | Je règle un problème avec GitHub |  | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 10 | Analyse | 0.0069444
180 | 145 | Développement | 0.22569
180 | 30 | Test | 0.14583
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 30 | Autre | 0.020833
|  | Total | 0.39931